## Hoja1
7.33 PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS METAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA
DE CAMINOS RURALES, 1995 - 2000
(MILLONES DE DOLARES)
COMPONENTES DE INVERSION |  | TOTAL | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 P/
TOTAL | PROGRAMADO | 266.999
| EJECUTADO | 254.699 | 8.405 | 28.214 | 76.378 | 65.803 | 52.799 | 23.101
| PORCENTAJE | 95.39%
OBRAS | PROGRAMADO | 209.135
| EJECUTADO | 200.469 | 6.309 | 24.207 | 54.457 | 52.574 | 44.105 | 18.817
Rehabilitación de caminos | PROGRAMADO | 112.527
rurales | EJECUTADO | 108.311 | 5.085 | 17.072 | 37.403 | 31.248 | 14.408 | 3.095
Rehabilitación de caminos | PROGRAMADO | 32.462
secundarios | EJECUTADO | 32.168 | 0.325 | 2.804 | 7.324 | 4.802 | 13.525 | 3.388
Mantenimienro rutinario | PROGRAMADO | 27.889
(Mano de Obra intensiva) | EJECUTADO | 26.997 | - | 0.538 | 2.501 | 6.975 | 9.086 | 7.897
Mantenimiento rutinario | PROGRAMADO | 7.886
(Equipo intensivo) | EJECUTADO | 5.167 | - | - | 0.482 | 0.893 | 0.425 | 3.367
Mejoramiento de calles en | PROGRAMADO | 21.236
poblados | EJECUTADO | 20.815 | 0.899 | 3.793 | 6.543 | 6.583 | 2.828 | 0.169
Mejoramiento de redes de | PROGRAMADO | 7.135
transporte no motorizado | EJECUTADO | 7.011 | - | - | 0.204 | 2.073 | 3.833 | 0.901
ESTUDIOS | PROGRAMADO | 15.157
| EJECUTADO | 15.09 | 0.793 | 0.203 | 10.528 | 2.257 | 1.037 | 0.272
SUPERVISION | PROGRAMADO | 15.306
| EJECUTADO | 14.19 | 0.296 | 1.464 | 4.592 | 4.24 | 2.927 | 0.671
AUDITORIA - EJECUCION | PROGRAMADO | 0.457
| EJECUTADO | 0.299 | - | 0.097 | 0.099 | - | 0.103 | -
FORTALECIMIENTO | PROGRAMADO | 7.822
INSTITUCIONAL | EJECUTADO | 6.484 | - | 0.02 | 2.61 | 2.001 | 1.076 | 0.777
ADMINISTRACION | PROGRAMADO | 18.396
| EJECUTADO | 17.562 | 1.007 | 2.103 | 3.906 | 4.611 | 3.371 | 2.564
GASTOS IMPREVISTOS | PROGRAMADO | -
| EJECUTADO | - | bar: 1995 to 2000 P/
INSPECCION Y VIGILANCIA | PROGRAMADO | 0.726
| EJECUTADO | 0.606 | - | 0.12 | 0.186 | 0.12 | 0.18 | -
NOTA: La información del 2000 corresponde al período enero - julio.
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION.