## IECO9043A
9.43 AVANCE DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE TRANSPORTES,
AL 31/07/2000
|  | META | AVANCE |  | SITUACION
PROYECTO | PRESTAMO | CONCERTADA | AL 31/07/2000 |  | AL 31/07/2000
|  | (km) | (km) | %
CARRETERA
PANAMERICANA NORTE |  | 2626 | 1711 | 65.2 | Se ha programado Obra de Reconstrucción de la zona afectada por El Niño
| BID | 1716 | 1711 | 99.7
| BID NIÑO | 472 | - | 0
| NIÑO TERCEROS | 438 | - | 0
PANAMERICANA SUR | BID | 1292 | 1292 | 100 | Todos los tramos concluidos
CARRETERA CENTRAL | BID | 386.6 | 368.6 | 95.3 | La meta concertada considera 17 km. de la Via de Evitamiento
La Oroya incluída en el Programa BID III y 1 Km.Cruce San Mateo del BID II
CARRETERAS DE PENETRACION |  | 1436.5 | 1161.9 | 80.9 | Tramos I, II, III y IV : Pisco-Ayacucho terminados.
| BID | 669 | 669 | 100 | Tramos I y II : Sicuani-Santa Rosa-Pucará concluidos.
| CAF | 196.9 | 196.9 | 100 | Tramos I y II : Puquio-Dv.Pampachari-Chalhuanca concluídos.
| JBIC | 570.6 | 296 | 51.9 | Tramos I y IX : Ilo-Desaguadero concluídos.
Tramos I al IV : Yura-Patahuasi en ejecución
Tramos IV : Cuzco-Abancay en ejecución
CARRETERAS LONGITUDINALES DE LA SIERRA | BID | 435.4 | 13.29 | 3.1 | Carreteras del Programa BID III
Carreteras Cusco-Combapata y Huancayo-Imperial en ejecución
MARGINAL DE LA SELVA |  | 609.2 | 392 | 64.3 | Tramos del sector Río Nieva-Rioja concluidos.
| BIRF | 220.6 | 220.6 | 100 | Tramos de Carretera Huánuco-Tingo María concluídos
| KFW | 253.6 | 169.3 | 66.8 | Tramo II : Pedro Ruiz-Río Nieva concluído.
| CAF | 135 | 2.06 | 1.5 | Se recepcionó el Tramo Corral Quemado-Pedro Ruíz excluyéndose los 40 Km.
del Sector dañado por factores climatológicos.
Tramo I y III : Rioja-Tarapoto en ejecución
TRANSVERSALES DE LA SELVA | BIRF | 194.2 | 194.2 | 100 | Tramos de Carretera Tarma-La Merced-Satipo concluídos.
TOTAL CARRETERAS |  | 6980 | 5133.1 | 73.5
PUENTES
| BID | 3462.4 | 1034.9 | 29.9 | Concluidos: 2 ptes en Pisco-Ayacucho, 5 en Combapata-Sicuani,
| TERCEROS | 755 | - | 0 | 2 ptes en la Carretera Central, el Pte. Yanango y accesos, 8 ptes en
| BIRF | 1089.1 | 942.1 | 86.5 | San Clemente-Pte Choclococha, 2 ptes. en la Carretera Panamericana Sur,
4 ptes en la Panamericana Norte, 2 ptes. Puquio-Chalhuanca, 9 ptes. Nazca
Puquio.
TOTAL PUENTES |  | 5306.5 | 1977 | 37.3 | En ejecución: 6 ptes. en Chalhuanca-Abancay, Conjunto de Puentes
Marañón-Utcubanba y Huallaga.
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION