## IECO9045A
9.45 PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
CON PRESTAMO BID I - Nº 651/OC-PE, AL 31/07/2000
(TRAMOS CONCLUIDOS)
No. | DESCRIPCION | TOTAL | CONTRATISTA | MONTO | COSTO / km | FECHA | FECHA
FICHA |  | km |  | Millones(US$) | Miles(US$) | INICIO | TERMINO
PANAMERICANA NORTE
1 | Cancas - Aguas verdes | 98 | GUICONSA | 8.8 | 89.7 | 1994-05-03 | MAY´95
2 | Desvío Talara - Cancas | 102 | G y M S.A. - GMS S.A. | 9 | 88.5 | 1994-05-08 | JUN´95
3 | Sullana - Desvío Talara | 75.6 | ARAMSA - BRUCE - JOHESA | 11.6 | 152.88 | 1994-07-20 | OCT´95
4 | Desvío Bayovar - Piura | 98.5 | VEGSA | 7.3 | 74 | 1994-08-03 | OCT´95
5 | Lambayeque - Desvío Bayovar |  | ICCGSA | 7.6 | 74.04 | 1994-08-20 | JUN´95
6 | Desvío Olmos - Noria Zapata (Km 172) | 80.6 | BITUMEN - COUSA | 11 | 136.19 | AGO´94 | ABR´96
7 | Noria Zapata (Km 172) - Piura | 83.2 | CE. CE. CE. S.A. BIONSELVA | 12 | 144.63 | 1994-08-17 | AGO´96
8 | Chepén (Límite regional) - Lambayeque | 71.1 | IMPRESIT - MASSA | 10.4 | 146.05 | 1994-08-15 | OCT´95
9 | Pacasmayo - Chepén (Límite regional) | 46.3 | SUPERCONCRETO-SUPERCEMENTO | 4.9 | 105.79 | 1994-08-15 | AGO´95
10 | Parque Industrial - Pacasmayo | 94.2 | ICE - JJC | 11.7 | 124.36 | 1994-08-19 | AGO´95
11 | Km 558+300 - El Milagro | 29 | ICE - JJC | 2.4 | 83.93 | 1994-08-19 | MAY´95
12 | Puente Santa - Ovalo Industrial | 113.9 | CONSTRUCTORA FE GRANDE | 13.3 | 117.11 | AGO´94 | NOV´95
13 | Huarmey - Puente Santa | 149 | JACCSA - CIPATE | 11.8 | 79.4 | 1992-09-17 | DIC´94
14 | Huacho - Huarmey | 148 | ARAMSA - BRUCE - JOHESA | 16 | 108.04 | 1992-09-22 | FEB´94
15 | Desvío Ancon - Huacho (Autopista) | 106 | VILLASOL | 11.5 | 108.9 | 1994-01-11 | ABR´95
16 | Desvío Ancon - Puente Chancay | 23 | ARAMSA - BRUCE - JOHESA | 3.1 | 133.39 | 1994-03-08 | SET´94
| SUB - TOTAL | 1420.4 |  | 152.4 | 107.31
PANAMERICANA SUR
1 | Puente Pucusana - Desvío Quilmaná | 64 | SUMIN. Y EQUIPOS-W y M-C. FUENTES | 6.8 | 106.94 | 1994-07-13 | OCT´95
2 | Desvío Quilmaná - Puente Huamaní | 106 | ANDRADE GUTIERREZ - GESSA | 11.3 | 106.31 | 1993-09-16 | SET´94
3 | Puente Huamaní - Acceso Microondas (C-4) | 119 | ANDRADE GUTIERREZ - GESSA | 12.1 | 101.64 | 1993-09-16 | DIC´94
4 | Acceso Microondas C-4 - Palpa | 43 | BITUMEN S.A. | 2.2 | 52.14 | 1993-06-25 | FEB´94
5 | Variante de Palpa | 12.1 | BITUMEN - COUSA ASOC | 12.2 | 1003.22 | 1995-07-07 | ABR´97
6 | Palpa - Desvío Lomas | 140 | PEDECA - SERVICON | 16 | 114.38 | 1992-09-15 | ABR´94
7 | Desvío Lomas - Puerto Viejo | 117 | NORBERTO ODEBRECHT S.A. | 17.5 | 149.15 | 1993-08-25 | JUL´94
8 | Puerto Viejo - Km. 715 | 68 | GUICONSA- W y M- SUM. DE EQUIPOS | 1.7 | 24.96 | 1993-06-25 | MAR´94
9 | Km. 715 - Puente Haway | 95 | C. TIZON S.A. | 8.3 | 87.73 | 1993-08-27 | AGO´94
10 | Puente Haway - Acceso Microondas | 88 | IMPAC S.A. MASSA ING. | 6.5 | 73.75 | 1993-08-27 | AGO´94
11 | Acceso Microondas - Desvío Mollendo | 85 | VEGSA | 7.4 | 87.46 | 1993-09-07 | AGO´94
12 | Desvío Mollendo - El Fiscal | 58 | UPACA - LUREN | 8.4 | 145.28 | 1994-01-12 | ABR´95
13 | El Fiscal - Puente Montalvo | 100 | ICCGSA | 5.2 | 51.68 | 1993-06-25 | ABR´94
14 | Puente Montalvo - Puente Camiara | 73 | COSAPI SAEMA - MENDES JUNIOR | 11.2 | 153.08 | 1994-03-04 | DIC´94
15 | Puente Camiara - Tacna | 78 | PEDECA - SERVICON | 10.8 | 138.42 | 1994-03-04 | NOV´94
16 | Tacna - La Concordia (L.I) | 35 | CE. CE. CE. S.A. BIONSELVA | 2.3 | 66.51 | 1993-06-25 | FEB´94
| SUB - TOTAL | 1281.1 |  | 139.9 | 109.21
CARRETERA CENTRAL
1 | Puente Ricardo Palma - Cupiche | 7 | GUICONSA - W y M - SUMIN. Y EQ. | 1 | 140.14 | 1992-09-27 | ENE´93
2 | Cupiche - Cocachacra | 9 | ICCGSA | 1.3 | 142.11 | 1994-04-04 | NOV´94
3 | Cocachacra - Matucana | 22.2 | SUMIN. Y EQUIPOS-W y M-C. FUENTES | 1.7 | 74.55 | 1994-07-13 | AGO´95
4 | Matucana - San Mateo | 18 | ICCGSA | 2.9 | 159.83 | 1994-04-04 | NOV´94
| SUB - TOTAL | 56.2 |  | 6.8 | 120.89
TOTAL DE TRAMOS
| 36 | 2757.7 |  | 299.1 | 108.47
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION