## IECO9046A
9.46 PROGRAMA DE REHABILITACION DE TRANSPORTES
CON PRESTAMO BID II - Nº 836/OC-PE, AL 31/07/2000
(TRAMOS CONCLUIDOS)
No. | DESCRIPCION | TOTAL | CONTRATISTA | MONTO | COSTO / km | FECHA | FECHA
FICHA |  | km |  | Millones | Miles | INICIO | TER-
|  |  |  | (US$) | (US$) |  | MINO
PANAMERICANA NORTE
1 | Piura - Las Lomas | 108.7 | C. TIZON S.A. | 7.1 | 65.33 | 1994-09-15 | JUL´95
2 | Lambayeque - Desvío Olmos | 90.1 | COSAPI - WIESE | 7.4 | 81.81 | AGO´94 | NOV´95
3 | Desvío Ancón - Huacho (Variante) | 39.8 | VILLASOL | 4.7 | 118.89 | 1995-02-02 | DIC´95
4 | Las Lomas - Pte. Macará | 52 | C. TIZON S.A. | 19.7 | 378.96 | 1994-09-15 | 1996-06-30
| SUB - TOTAL | 290.6 |  | 38.9 | 133.9
PANAMERICANA SUR
5 | Desvío Quilmaná - Cerro Azul | 11 | ANDRADE GUTIERREZ - GESSA | 1.5 | 139.45 | 1995-02-01 | JUL´95
| SUB - TOTAL | 11 |  | 1.5 | 139.45
CARRETERA CENTRAL
6 | Puente Sta. Anita - Puente Ricardo Palma | 38.3 | PEDECA C.A. - SERVICON | 17 | 442.98 | 1994-11-02 | OCT´95
7 | Huayre - Chicrín | 76.6 | ARAMSA - CASA | 12.9 | 167.91 | 1995-02-01 | 1997-05-30
8 | Chicrín - Huánuco | 86.5 | VILLASOL | 16.2 | 187.71 | 1994-10-07 | 1996-05-20
9 | Morococha - La Oroya | 38.7 | CE. CE. GE. S.A. BIONSELVA | 1.2 | 31.19 | 1995-02-01 | 1996-01-31
10 | La Oroya - Huayre | 72.3 | ANDRADE GUTIERREZ-JOHE S.A. | 22.3 | 308.44 | 1997-08-20 | 1999-04-24
| SUB - TOTAL | 312.4 |  | 69.6 | 222.7
CARRETERAS PENETRACION
CARRETERA PISCO-AYACUCHO
11 | San clemente-Puente Pacra | 80.2 | CONST. NORBERTO ODEBRECHT S.A. | 30.6 | 382.1 | 1996-09-14 | 1998-07-31
12 | Puente Pacra-Puente Choclococha | 88.7 | OAS-UPACA | 21.6 | 243.52 | 1996-09-18 | 1998-11-04
13 | Puente Choclococha-Puente Niñacha | 79.6 | ASOC. COSAPI S.A. - MENDES JUNIOR | 26.4 | 332.02 | 1996-09-18 | AGO´98
14 | Puente Niñacha - Ayacucho | 86.8 | ENGIL - VILLASOL ASOCIADOS | 28 | 322.58 | 1996-09-18 | DIC´98
CUSCO-JULIACA-DESAGUADERO
15 | Sicuani - Santa Rosa | 69.4 | CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - CE CE GE | 40.4 | 581.99 | 1997-06-02 | 1999-07-17
16 | Santa Rosa-Pucará | 75 | PEDECA-PRECINCA-COPAVINCA | 31 | 413.75 | 1996-09-02 | 1998-10-29
CARRETERA NASCA-ABANCAY-CUSCO
17 | Puquio- Dv Pampachiri | 91.6 | C TIZON PSA | 43 | 469.25 | 1997-06-02 | 1999-12-19
18 | Dv. Pampachiri - Chalhuanca | 97.7 | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 61.2 | 707.22 | 1997-06-02 | 1999-09-30
| SUB - TOTAL | 669 |  | 282.3 | 421.95
PUENTES
1 | 8 Ptes en San Clemente-Pte Choclococha (1A) | 224 m | C TIZON PSA | 4.4 |  | 1997-02-28 | NOV´98
2 | 2 Ptes en sector Pte Choclococha-Pte Niñacha (1B) | 86 m | C TIZON PSA | 1 |  | 1997-03-04 | 1997-10-29
3 | 5 Ptes en Combapata-Sicuani-Pucará | 95 m | CONST. QUEIROZ GALVAO S.A. | 1.3 |  | 1997-10-15 | 1998-05-14
4 | 2 Ptes en Carretera Central | 35 m | CONEVIAL-CASA ASOCIADOS | 0.5 |  | 1998-03-18 | OCT´98
5 | 2 Ptes en la Carretera Panamericana Sur | 60 m | ICCGSA | 0.05 |  | 1999-03-03 | ABR´99
6 | 4 Ptes en Panamericana Norte | 172 m | CONEVIAL-CASA ASOCIADOS | 1.56 |  | 1998-03-18 | JUN´99
7 | 2 Ptes en la Carretera Puquio - Chalhuanca | 58 m | ICCGSA | 0.8 |  | 1999-03-01 | 1999-09-28
8 | 9 Ptes en la Carretera Nasca - Puquio | 106 m | ICCGSA | 1.5 |  | 1999-03-02 | NOV´99
| SUB - TOTAL | 835.9 |  | 10.8
ESTACIONES DE PESAJE
1 | Estación de Pesaje N° 1 : Piura | 1 unid | COSAPI - ICCGSA | 2.98 |  | 1998-06-12 | 1999-12-01
2 | Estación de Pesaje N° 1 : Chicama | 1 unid | COSAPI - ICCGSA |  |  | 1998-06-11 | 1999-12-01
3 | Estación de Pesaje N° 2 : Km 52 Carretera Central | 1 unid | COSAPI - ICCGSA | 2.85 |  | 1998-06-17 | 1999-12-11
4 | Estación de Pesaje N° 2 : Huancayo | 1 unid | COSAPI - ICCGSA |  |  | 1998-06-17 | 1999-12-11
5 | Estación de Pesaje N° 3 : Ica | 1 unid | COSAPI - ICCGSA | 1.57 |  | 1998-06-18 | 2000-01-21
6 | Estación de Pesaje N° 3 : Cerro Azul (Ex-San Bartolo) | 1 unid | COSAPI - ICCGSA | 4.5 |  | 1999-09-23 | 2000-02-26
7 | Estación de Pesaje N° 4 : Arequipa | 1 unid | COSAPI - ICCGSA | 3.05 |  | 1998-06-11 | 1999-12-18
8 | Estación de Pesaje N° 4 : Desaguadero | 1 unid | COSAPI - ICCGSA |  |  | 1998-06-12 | 1999-12-18
| SUB - TOTAL | 8 unid |  | 14.9
OTROS
1 | Estabilización de Taludes y Deslizamientos | 1 sector | SUPERCONCRETO-SUPERCEMENTO ASOC. | 4.43 |  | 1999-05-03 | 2000-02-26
| TOTAL DE CARRETERAS 18 | 1283 |  | 392.3 | 305.77
| TOTAL DE PUENTES 34 | 835,9 m |  | 10.8
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION