## IECO9048A
9.48 PROGRAMA DE REHABILITACION DE TRANSPORTES
CON PRESTAMO BIRF - Nº 3717-PE, AL 31/07/2000
(OBRAS EN EJECUCION) | (OBRAS EN EJECUCION)
No. |  |  |  | MONTO CONT. | COSTO / Km | INICIO | TERMINO | % AVANCE
FICHA | DESCRIPCION | TOTAL | CONTRATISTA | Millones(US$) | Miles(US$) |  | ESTIMADO | ESTIMADO
ACUMULADO
PUENTES
1 | 17 Puentes Marañon-Utcubamba | 427 m | CONEVIAL SACICIF-CASA | 7.53 |  | 1999-04-15 | SEP´00 | 85.1
2 | 20 Puentes Huallaga | 513 m | CHINA INT. WATER & ELECTRIC CORP. | 9.57 |  | 1999-04-15 | OCT´00 | 83.7
| TOTAL PUENTES 37 | 940 m |  | 17.1
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION