## IECO9050A
9.50 CONTRATACIONES EN PROCESO - OBRAS DE RECONSTRUCCION EL NIÑO
SUPERVISION
PRO | LICITACION | DESCRIPCION | META | FECHA | FECHA | FECHA ESTI. | OBSERVACIONES
GRAMA | CONCURSO |  | Km | CONV. | PRESENT. | DE INICIO
Supervisión
Selección
BID 1058 | CPIS-01-99 | Supervisión de Obras de Reconstrucción de
OID |  | Carreteras y Puentes afectados por el Fenómeno
El Niño
|  | Carretera Lambayeque - Dv Bayovar - Piura | 202 |  |  | 2002-01-01 | Concurso en espera de la culmi-
nación de los Estudios
|  | Carretera Sullana - Talara - Los Organos | 130 |  |  | 2002-01-01
|  | Carretera Los Organos - Aguas Verdes | 140 |  |  | 2002-01-01
|  | 13 Puentes | 2306 ml | 1999-11-25 | 2000-01-25 | 2001-01-01 | El 21-07-2000 el Banco indicó
realizar una nueva Acta de
Negociación
|  | PAQ. N° 5 : Bocapán. Quebrada Gran. Bolsico | 305,5 ml |  |  | 2000-10-01
|  | PAQ. N° 6 : Débora Norte, Débora Sur | 207,1 ml |  |  | 2001-01-01
|  | PAQ. N° 8 : Bolognesi | 150,6 ml |  |  | 2000-12-01
TERCER | CPIS 05-2000 | Reabilitación de 22 Puentes Afectados por el | 755 ml |  |  | 2002-01-01 | Se nombró Comité Especial en-
|  | Fenómeno El Niño en la Carretera Panamericana |  |  |  |  | cargado el proceso el 03-03-00
Norte: Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv Olmos-
Piura
TERCER | CPIS 04-2000 | Reabilitación de Carreteras Afectadas por el | 438 |  |  | 2002-01-01 | Se nombró Comité Especial en-
|  | Fenómeno El Niño en la Carretera Panamericana |  |  |  |  | cargado el proceso el 03-03-2000
Norte: Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv Olmos-
Piura
| TOTAL | CARRETERAS | 910
|  | PUENTES | 3061 ml
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
OBRAS
PRO | LICITACION | DESCRIPCION | META | FECHA | FECHA | FECHA ESTI. | OBSERVACIONES
GRAMA | CONCURSO |  | Km | CONV. | PRESENT. | DE INICIO
Obras
Calificación
BID 1058 | LPIO-01-99 | Obras de Reconstrucción de Carreteras y Puentes
OID |  | afectados por el Fenómeno el Niño
|  | Carretera Lambayeque - Dv. Bayovar - Piura | 202 |  |  | 2002-01-01 | Licitación en espera de la culmi-
nación de los Estudios.
|  | Carretera Sullana - Talara - Los Organos | 130 |  |  | 2002-01-01
|  | Carretera Los Organos - Aguas Verdes | 140 |  |  | 2002-01-01
|  | 13 Puentes | 2306 ml | 1999-11-25 |  | 2001-01-01 | El 09-06-00 se aprobó el Expe-
diente Técnico del Paq. N° 5
continuandose el proceso
|  | PAQ. N° 5 : Bocapán, Quebrada Grande, Bolsico | 305,5 ml | 2000-06-16 | 2000-08-03 | 2000-10-01 | Comité Especial elaborando el
informe Técnico evalu. Paq. N° 5
|  | PAQ. N° 8 : Bolognesi | 150,6 ml |  |  | 2000-12-01
TERCER | LPIO 25-99 | Reabilitación de las carreteras afectadas por el | 438 | 1999-09-26 |  | 2002-01-01 | Concurso suspendido desde el
|  | Fenómeno El Niño en la carretera Panamericana |  |  |  |  | 2000-01-31
Norte: Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv Olmos-
Piura
TERCER | LPIO 26-99 | Reabilitación de 22 puentes afectados por el | 755 ml | 1999-09-26 |  | 2002-01-01 | Concurso suspendido desde el
|  | Fenómeno El Niño en la carretera Panamericana |  |  |  |  | 2000-01-31
Norte: Trujillo - Reque y Lambayeque - Dv Olmos-
Piura
TERCER | LPIO 27-99 | Construcción de la Variante Ñaupe | 33 | 1999-09-26 |  |  | Concurso suspendido desde el
| TOTAL | CARRETERAS | 910 |  |  |  | 2000-01-31
|  | PUENTES | 3061 ml
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION